|  |
| --- |
| **D:\Документы\Scanned Documents\Рисунок (11).jpg** **УТВЕРЖДАЮ**  |
| **Директор МБОУ СШ 9** |
| **А.Н. Аустрина** |
| **Приказ № 185 « 24»августа 2020 года** |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ СШ №9 г. Твери**

**в 2020-2022г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Название мероприятия** | **Содержание мероприятия**  | **Ответственный** | **Сроки** |
| **1. Подготовительный этап**  |
|  | Административное совещание по вопросам содержания и развития функциональной грамотности обучающихся  | Изучение общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.  | Директор | Сентябрь, 2021г. |
|  | Создание рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Установочное совещание рабочей группы | Директор | Сентябрь 2020г. |
|  | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО:- программа внеурочной деятельности;- план внеурочной деятельности;рабочие программы по предметам;- положение о внутришкольной оценке качества образования | Корректировка существующих нормативных документов ОО | Члены рабочей группы | Сентябрь,20 – июнь,21 |
|  | Размещение на официальном сайте информационных ресурсов, отражающих деятельность участников образовательного процесса по формированию и оценке функциональной грамотности | Материалы на официальном сайте ОО | Зам. директора | Регулярно  |
|  | Обучающий семинар-практикум для педагогов«Общие подходы копределениюфункциональнойграмотностиобучающихся. Работа сдемоверсиями понаправлениямфункциональнойграмотности»  | Изучениенаправлений,механизмовформирования иоценкифункциональнойграмотностиобучающихся,практическая работапо решению заданийдемоверсий | Зам. директора | Март, 2021г. |
|  | Выявление дефицитов педагогов поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся, разработкапланов по устранениюдефицитов.  | Анализ результатовсеминара-практикума,собеседование | Зам. директорачлены рабочей группы | Октябрь – январь, 2021г. |
|  | Реализация плана по устранению дефицитовчерез курсовую подготовку, участие в работе ШМК, семинаров, вебинаров и др.  | Повышениеквалификациипедагогов по вопросамформированияфункциональнойграмотностиобучающихся. | Зам.директора | Октябрь, 20 – июнь, 21г. |
|  | Изучение методик и опыта международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA, материаловмониторингаформирования и оценкифункциональнойграмотности РАО.  | Изучениестандартизированныхматериалов,разработка планов,подбор заданий | Зам.директора,руководителиШМК | Январь –май, 2021г. |
|  | Включение в планыработы ШМК на 2020-2021 уч.год вопросов поосвоению инструментарияпедагогами | Разработка планов работы ШМК  | Зам.директора,руководителиШМК | Сентябрь, 2020г. |
|  | Формирование банкатестовых заданий дляпроверкисформированностиматематической,естественнонаучной, читательской,финансовой иглобальной грамотности. | Создание банкатестовых заданийпо направлениямфункциональнойграмотности | РуководителиШМК | Январь- июнь2021г. |
|  | Совещание при директорепо итогам реализациипервого этапа дорожнойкарты | Анализ результатовпервого этапа,принятие решений повнедрению в работупедагоговинструментария поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Директор, члены рабочей группы | июнь 2021г. |
| **2. Основной этап** |
|  | Введение в план внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления уроков функциональной грамотности | План и программа внеурочной деятельности | Директор, зам.директора | август 2021г. |
|  | Проведение семинара с учителями-предметниками по вопросам:-корректировка рабочих программ с включением заданий TIMSS, PIRLS, PISA при проектировании уроков русского языка, физики, химии, географии, биологии, математики, обществознания;-интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в рабочую программу предметов русский язык, физика, химия, география, биология, математика, обществознание;-использование стратегии активного обучения решения проблем на занятиях по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика, иностранный язык, история, обществознание;- интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в рабочую программу внеурочных заданий по формированию функциональной грамотности | Корректировка рабочих программ, планов уроков | Зам.директора,руководители ШМО | Август 2021г. |
|  | Апробацияинструментариямеждународныхисследований TIMSS иPISA, PIRLS, материаловмониторингаформирования и оценкифункциональнойграмотности РАО | Включение в урокизаданийстандартизированныхматериалов | Зам.директора | Сентябрь-октябрь 2021г. |
|  | Проведение совещанияпри директоре по итогамапробации | Анализ результатовапробации, принятиерешений по созданиюбанка заданий поформированию иоценке функциональнойграмотности обучающихся | Директор, члены рабочей группы | Октябрь 2021. |
|  | Использование банказаданий на уроках изанятиях внеурочнойдеятельности дляформированияфункциональнойграмотностиобучающихся | Формированиефункциональнойграмотностиобучающихся науроках и занятияхвнеурочнойдеятельности | Руководители ШМО, учителя-предметники | Ноябрь-апрель 2021, 2022г. |
|  | Проведение открытыхуроков, занятийвнеурочной деятельностипо формированиюфункциональной грамотности | Обмен опытом поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Зам.директора | Февраль-март 2022г. |
|  | Проведение недели функциональной грамотности  | План мероприятий недели, фотоотчет | Руководители ШМО | Февраль, 2022г. |
|  | Проведение мониторингаформирования и оценкифункциональнойграмотностиобучающихся | Выявление уровнясформированностифункциональнойграмотностиобучающихся черездиагностическиеработы | Зам.директора,руководители ШМО | Апрель, 2022г. |
| **3. Аналитический этап**  |
|  | Проведение заседаний ШМК с целью анализа полученныхрезультатов поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Анализ результатов работы поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Руководители ШМК | Апрель, 2022г. |
|  | Проведениепедагогического совета с целью анализа полученных результатов по формированиюфункциональнойграмотностиобучающихся и по итогам реализациидорожной карты | Итоговая оценкаэффективностиреализации дорожнойкарты, определениедальнейших целей,задач по формированиюфункциональнойграмотностиобучающихся | Директор, члены рабочей группы | Июнь, 2022г. |