**План**

**мероприятий МБОУ СШ № 36 по реализации проекта**

**«Школьная инициатива»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап** |
| 1. Информирование на сайте школы в разделе

«Новости» о реализации муниципального проекта « Школьная инициатива в городе Тверь» (ознакомление с приказом УО, с положением ПШИ г. Тверь, обращением И.О. начальника УО В.Г. Моргося) | 14.01.2022 | Зам. директора по ВР Семакова Т.В.Строгова О.Ю. |
| 2)Формирование творческой группы педагогов (приказ по школе) | 14.01.2022 | И.О. директора МБОУ СШ № 36 Авсянская Н.Ф. |
| 2)Заседание ШИС(лидеров ученического самоуправления) | 14.01.2022 | Зам. директора по ВР Семакова Т.В. |
| 3)Проведение совещания классных руководителей 8-11 классов, классных часов и собрания общешкольного родительского комитета. | 15.01.2022 – 17.01.2022 | Зам. директора по ВР Семакова Т.В.кл.руководители |
| 4) Размещение информационных материалов на сайте МБОУСШ № 36, в социальных сетях ВК, Instangram, Youtube. | В ходе реализации проекта | Строгова О.Ю. |
| 5)Проведение конкурса проектных предложений « Есть идея –есть проект!» | 15.01.2022 | Зам.по УВР Жучкова М.Н.Члены ШИССизенкова АннаЩербинина ДарьяАкинтьева Алина |
| 6)Разработка проектных предложений творческими группами 8-11 классов | 16.01.2021-17.01.2022 | Классные руководители |
| 7)Защита проектных предложений | 18.01.2022 | Савина ВикторияПавлов Кирилл |
| 8)Голосование за лучшее проектное предложение. Подведение итогов. | 19.01.2022 | Зам. директора по ВР Семакова Т.В.Зам.по УВР Жучкова М.Н. |
| 9)Подготовка проекта-победителя к представлению на муниципальный уровень (выпуск социального видеоролика, создание презентации, оформление заявки и пакета документов) | 17.01.2022 | Зам. директора по ВР СемаковаЗам. по УВР Жучкова М.Н.Творческая группа педагогов Строгова О.Ю.  |
| 10) Создание видеоролика для информирования учащихся, родителей и педагогов . | 19.01-21.01 | Члены ШИСИгорь БлажеевичФедотов ВладиславДурандина Лилия |
| 11)Создание презентации о проекте « Мобильная территория» | 19.01-22.01 | Члены ШИСИгорь БлажеевичСавина Виктория |
| 12) Представление пакета документов в Управление образования на муниципальный уровень | до 25.01 | Члены ШИССавина ВикторияФедотов Владислав |
| **Основной этап** |
| 1)Детальная работа над проектом.Заключение контрактов. | С 25.04 по 31.05 .22 | Кл. руководитель Жучкова М.Н.Авторы проектапо финансовому обеспечениюФедотов ВладиславОсокин Даниил |
| 2) Закупка строительных материалов и оборудования |  | Кл. руководитель Жучкова М.Н.Авторы проектапо финансовому обеспечениюФедотов ВладиславОсокин Даниил |
| 3)Внешний ремонт помещения | май-июнь | трудовые бригады |
| 4)Разделение и оформление зон рисунками на стенах | июнь -июль | Члены ШИСФедотов ВладиславОсокин ДаниилЩербинина Дарья |
| 5)Оснащение современным оборудованием и создание эстетичного дизайна | август | Кл. рук. Жучкова М.Н.Члены ШИСФедотов ВладиславОсокин Даниил |
| **Заключительный этап** |
| 1)Торжественное открытие «Мобильной территории» | 1 сентября 2022 | Учащиеся 11 класса.Педагогический коллектив, учащиеся школы, родители,гости |
| 2)Презентация (представление итогов проекта). Публикации в СМИ | сентябрь | Блажеевич Игорь |