Дорожная карта для постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СШ № 19  
М. В. Чижова  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по постепенному переходу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19» на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО**

| **Наименование мероприятия** | **Процесс и результат реализации** | **Период** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование родителей об изменении программы при переходе на новые ФГОС НОО и ООО | Разместить новость на стенде и объявить на родительском собрании | январь 2022 | Замдиректора по УВР, классные руководители |
| Создание рабочей группы | Включить в состав заместителя по УВР, классных руководителей, представителей школьных методических объединений и учителей-предметников | февраль 2022 | Замдиректора по УВР |
| Проверка локальных актов | Выявить противоречия и устранить их | март-август 2022 | Директор, заместители директора, |
| Оценка ресурсов школы | Убедиться, что ресурсов достаточно для перехода | март -апрель 2022 | Заместители директора,  бухгалтер |
| Разработка проектов ООП НОО и ООО, рабочих программ НОО и ООО | Подготовить проект и рассмотреть его | Март – август  2022 | Замдиректора по УВР, председатели МО |
| Утверждение ООП | Рассмотреть проекты, при необходимости доработать, утвердить в новой редакции | Июнь – август 2022 | Директор, замдиректора по УВР |
| Размещение на сайте Школы информации о введении ФГОС НОО И ООО. | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС НОО И ООО. | май – сентябрь  2022 | Замдиректора по УВР |