Дорожная карта МБОУ СОШ №27 по

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2022 г. | | | | |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2022 году: предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2022 года сентябрь 2022 года | Скуева Л.В. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9, получивших неудовлетворительный результат.   1. Количество выпускников 9-х классов, набравших по двум предметам 8 баллов и более 2. Количество выпускников 11-х классов, получивших 80 б и более по итогам ГИА11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 5. Количество выпускников, не подтвердивших на ГИА – 2022 итоговую отметку по предмету |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | |
| 1. | Корректировка программ курсов повышения  квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | август - октябрь 2022 | Зубович О.В. | Сравнительный анализ итогов ГИА за 3 года по предметам. Анализ  результатов ГИА каждого педагога |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2022-2023 уч год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | Зубович О.В. | Показатели статистико-  аналитического отчета о результатах ГИА |
| 3. | Работа педагогов в рамках методических объединений:   * включение в планы работы вопросов подготовки выпускников к ГИА; * утверждение плана подготовки учащихся к ГИА; * проведение диагностических работ для установления уровня усвоения программного материала по предметам учебного плана; * создание групп учащихся разноуровневого обучения с целью более эффективной и   качественной подготовки к ГИА;   * ознакомление с демонстрационными вариантами КИМ | Октябрь    Октябрь  В течение года      В течение года    Март, апрель, май 2023  Ноябрь, декабрь 2022 | Руководители МО | Анализ итогов диагностических работ  Анализ изменений в КИМ |
| III. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2022 – июнь 2023 года | Скуева Л.В. | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным. |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | | | | |
| 1 | Руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экспертов ГИА | ноябрь 2022 года - май 2023года | Скуева Л.В. | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной  кампании 2023 года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки | Зубович О.В. |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых  - к проведению итогового собеседования по  русскому языку (ГИА-9) | январь 2023 | Сидорович Л.А. |
| 4 | Участников ОГЭ правилам проведения экзаменов в ППЭ | Январь – май 2023 | Скуева Л.В. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Организационное сопровождение ГИА | | | | |
| 1 | Психологическая подготовка обучающихся к ГИА. Индивидуальное консультирование учащихся, проведение диагностики готовности к ГИА всех категорий участников образовательного процесса. Информационные памятки для родителей и выпускников 9-х классов «Правила проведения основного государственного экзамена в 2023 году» с целью информирования по порядку проведения ГИА, которые включают следующие разделы: общие положения проведения ГИА; формы проведения ГИА; сроки и общие правила проведения ГИА; подача апелляции; оценка результатов ГИА. | в течение года по плану | Психологопедагогическая служба,  педагог-психолог,  Скуева Л.В. | План психолого-педагогической поддержки по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации |
| 2 | Регулярное обновление сайта МБОУ СОШ №27 раздела «Государственная итоговая аттестация», в котором размещены нормативные документы, регламентирующие процедуру проведения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе документы образовательной организации. | в течение года | Скуева Л.В. | <https://school.tver.ru/school/27> |
| 3 | Работа с обучающимися по заполнению бланков ГИА, использование тренажеров по заполнению бланков:   * информационная платформа «Мои   достижения» (онлайн-тренажёр)   * работа в Московской электронной школе; * сайт Министерства просвещения   Российской Федерации;   * сайт Рособрнадзора; * сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)- [www.fipi.ru;](http://www.fipi.ru/)   сайт Регионального центра обработки информации; | В течение года | Учителя - предметники | Информационные ресурсы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение родительских встреч в 9, 11 классах с целью ознакомления родителей с порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ, в 11 классе в форме ЕГЭ.  Использование информационных материалов – видеороликов и плакат[ов,](http://test.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/plak/) которые помогут разобраться в особенностях экзаменов, лучше подготовиться и успешно сдать ЕГЭ. | Февраль - март | Скуева Л.В., классные руководители | Протоколы родительских встреч |
|  | Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся:   * правила поведения на экзамене; * о запрете использования в пункте проведения экзамена средств мобильной связи, вычислительной техники, справочных материалов (участники ГИА и их родители сдают подписанные ими уведомления). * правила заполнения бланков; * правила подачи апелляций по процедуре проведения. | март-апрель | Классные руководители, учителя-предметники | памятки для участников ГИА под подпись |
| VI. Формирование РИС ГИА в 2023 году | | | | |
| 1 | Формирование базы участников ГИА-9 | 01.02.2023  01.03.2023 | Скуева Л.В. | Перечень выбранных экзаменов,  отчеты из личного кабинета ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Подготовка учащихся к ГИА – 9 и ГИА-11 в рамках внутреннего мониторинга | | |  |  |
| 1. | Диагностические и тренировочные работы по математике | По графику ВШК: ноябрь, январь, март | Учителя-предметники | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ГИА |
| 2. | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | По графику ВШК: ноябрь, январь, март |
| 3. | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | По графику ВШК: ноябрь, январь, март | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 в 2023 г. | | |  |  |
|  | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г.:   * предварительные итоги экзаменационной кампании * окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2023 г. сентябрь 2023 г. | Скуева Л.В. | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9, получивших неудовлетворительный результат.  3.Количество выпускников 9-х классов, набравших по двум предметам 8 баллов и более   1. 4.Количество выпускников 11-х классов, получивших 80 б и более по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 2. 5.Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. 6.Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.   7.Количество выпускников, не подтвердивших на ГИА – 2022 итоговую отметку по предмету |