                                                                       Приложение 1

                                                                                  к приказу  №29

от 2. 04 2012 г.

**План работы рабочей группы**

**по разработке основной образовательной программы основного общего образования на 2012-2013 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | **Заседание № 1 рабочей группы:**  *1. Знакомство с Положением о* **рабочей группе**  *2. Распределение полномочий среди членов* **рабочей группы** *.*  *2. Составление плана работы* **рабочей группы** *на 2012-2013 учебный год* | май | Осипова Л.А. |
| 2. | **Заседание №2 рабочей группы (с привлечением администрации школы):**  *1. Составление плана работы школы по подготовке к введению ФГОС в 2012-2013 учебном году* | май | Осипова Л.А. |
| 3. | Рассмотрение вопроса по подготовке к переходу на ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году в 5 классах | май | Осипова Л.А. |
| 4. | Самообследование состояния готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО в 5 классах | май | Члены РГ  (по направлениям) |
| 5. | Планирование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, заявленных для участия в региональном эксперименте по введению ФГОС ООО в 5 классах в 2012-2013 учебном году. | май | Осипова Л.А. |
| 6. | Участие членов **рабочей группы** в проектных семинарах, проводимых ОИУУ | В течение года | Леонова Г,Г. |
| 7. | **Заседание № 3  рабочей группы** *Уточнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО.*   1. *Разработка раздела основной образовательной программы «Пояснительная записка».* | июнь | Осипова Л.А. |
| 8. | **Заседание № 4 рабочей группы:**  *1. Разработка раздела основной образовательной программы «Планирование результатов освоения ООП ООО».* | июнь | Осипова Л.А. |
| 9. | **Заседание № 5 рабочей группы:**  *1.О разработке Положения о рабочей программе педагога.* | август | Осипова Л.А. |
| 10. | Методический семинар «О требованиях к разработке рабочих программ педагога в свете требований нового стандарта» | август | Леонова Г.Г. |
| 11. | Оказание методического сопровождения педагогов по разработке рабочих  учебных программ  в 5 классе | август | Члены РГ |
| 12. | Размещение информации о подготовке к введению ФГОС ООО сайте школы. | В течение года | Шумилина Н.Д. |
| 13. | Презентация промежуточных результатов работы **рабочей группы** на педагогическом совете | Январь, апрель | Осипова Л.А, |
| 14. | Участие педагогов в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Леонова Г.Г. |