**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке муниципального этапа**

**всероссийской олимпиады школьников в г. Твери в 2019/2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Срок*** | ***Ответственные*** |
| 1. | Согласование с руководителями ОУ мест проведения городских предметных олимпиад | к 30.10.19 г. | Чугункова Т.А.  Байкова М.И. |
| 2. | Подготовка проекта приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» | По графику Министерства образования Тверской области | Чугункова Т.А.  Байкова М.И. |
| 3. | Формирование состава жюри предметных олимпиад | к 01.11.19 г. | Чугункова Т.А.  Байкова М.И. |
| 4. | Подготовка проекта приказа «О составе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году» | к 05.11.19 г. | Чугункова Т.А.  Байкова М.И. |
| 5. | Семинар-совещание для председателей и членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | до 01.11.19 г. | Чугункова Т.А. |
| 6. | Формирование списков участников олимпиад по параллелям и предметам | к 05.11.19 г. | Мельников Д.Ю. |
| 7. | Семинар-совещание для руководителей ОО города по вопросам организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году | до 05.11.19 г. | Чугункова Т.А. |
| 8. | Подготовка бланков информационно-аналитических материалов, форм протоколов, форм анализа результатов олимпиады | к 08.11.19 г. | Чугункова Т.А.  Мельников Д.Ю. |
| 9. | Тиражирование текстов заданий олимпиад | в период проведения муниципального этапа олимпиады | Мельников А.В. |