**УТВЕРЖДАЮ**

**директор МОУ СОШ №40**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Гулина**

**Техническое задание**

**для рабочей группы по введению ФГОС ООО**

**на 2014-2015 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание** | **Сроки** | **% выполнения** |
| 1 | Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования | До 1.11. 2014 г. | 100% |
| 2 | Разработка Положений и Программ, регламентирующих внедрение ФГОС ООО:  - Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) по ФГОС ООО  -Программы преемственности между начальным и основным общим образованием в условиях перехода на ФГОС ООО | До 1.11. 2014 г. | 82% |
| 3 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения ее соответствия требованиям ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | До 1.03. 2015 г. | 100% |
| 4 | Разработка учителями-предметниками рабочих программ по учебным предметам | Январь – июнь 2015 г. | 100% |
| 5 | Изучение структуры и содержания Примерной основной образовательной программы основного общего образования (fgosreestr.ru, реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки российской федерации) | Март 2015 г. | 100% |
| 6 | Разработка Положений, регламентирующих внедрение ФГОС ООО:  - Положения о психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС в 5-х классах  - Положения о портфолио индивидуальных достижений учащегося основной школы  - Положения о рабочих программах внеурочной деятельности  - Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МОУ СОШ №40 г. Твери  - Положения о системе оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования | До 1.03.2015 г. | 100% |
| 7 | Разработка должностных инструкций работников ОУ (в соответствии с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками)  - учителя  - заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО  - классного руководителя  - педагога ДО | До 1.03.2015 г. | 100% |
| 8 | Анализ учебников по ФГОС ООО для 5-х классов. Составление списка необходимых учебников | До 16.03.2015 г. |  |
| 9 | Разработка целевого раздела ООП ООО:  - подраздела «Планируемые результаты освоения ООП ООО»  - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования» | До 1.04.2015 г. | 100% |
| 10 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | До 1.04.2015 г. |  |
| 11 | Разработка содержательного раздела ООП ООО  - подраздела ООП «Программа формирования универсальных учебных действий»:  Проектная деятельность  Исследовательская деятельность  Формирование ИКТ – компетентности обучающихся | Апрель 2015 г. | 100% |
| 12 | Разработка подразделов ООП «Программа воспитания и социализации обучающихся»:  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  - воспитание социальной ответственности и компетентности  - воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  - воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание | Апрель 2015 г. | 100% |
| 13 | Участие членов рабочей группы в семинаре «Система условий реализации ООП» | Апрель 2015 г. | 100% |
| 14 | Разработка организационного раздела ООП ООО  - подраздела «Система условий реализации ООП» | Апрель 2015 г. | 100% |
| 15 | Экспертиза рабочих программ по общеобразовательным предметам по ФГОС в 5-х классах | Апрель-май 2015 г. |  |
| 16 | Презентация программ внеурочной деятельности для 5-х классах в условиях ФГОС ООО | Май 2015 г. |  |
| 17 | Разработка учебного плана на 2015 - 2016 учебный год | Май-июнь  2015 г. | 100% |
| 18 | Общая корректировка программы | Июнь 2015 г. | 100% |
| 19 | Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО | Июнь 2015 г. | 100% |
| 20 | Страница сайта МОУ СОШ №40 по ФГОС ООО, содержащая  - план работы группы  - нормативные документы по введению ФГОС ООО  - локальные документы, разработанные ОУ  - методические материалы по вопросам введения ФГОС ООО | Ноябрь 2014 г.-май  2015 г. | 0 |

**УТВЕРЖДАЮ**

**директор МОУ СОШ №40**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Гулина**

**Техническое задание**

**для рабочей группы по введению ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание** | **Сроки** | **% выполнения** |
| 1 | Курсовая подготовка учителей по ФГОС в основной школе | II-е полугодие 2014-2015 г,  2016 г. |  |
| 2 | Повышение квалификации педагогов школы через постоянно-действующий семинар по теме «Информационная компетентность педагогов образовательного учреждения как условие эффективной реализации ФГОС ООО» | Ноябрь-май |  |
| 3 | Повышение квалификации педагогов школы через методические семинары и консультации по ФГОС ООО | В течение года |  |
| 4 | Разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД  Разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков с учетом требований развития и применения УУД | Сентябрь, 2015 г. |  |
| 5 | Разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. | Октябрь, 2015 г. |  |
| 6 | Разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций | Ноябрь, 2015 г. |  |
| 7 | Организация и проведение семинара с учителями, работающими на уровне начального образования в целях реализации преемственности в плане развития УУД  Организация и проведение семинара с учителями-предметниками основной школы и педагогом-психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 5-х классов | Сентябрь-декабрь, 2015 г. |  |
| 8 | Организация и проведение консультаций с учителями-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательной деятельности | В течение года |  |
| 9 | Организация разъяснительной/просветительской по проблемам развития УУД у учащихся 5-х классов работы с родителями | В течение года |  |
| 10 | Создание банка рекомендательных, теоретических, методических материалов для использования с целью наиболее эффективного выполнения задач программы | Январь-апрель, 2016 г. |  |
| 11 | Создание папки «Опыт применения успешных практик с использованием информационных ресурсов школы» | Январь-апрель, 2016 г. |  |
| 12 | Обсуждение хода реализации ООП ООО на заседаниях МО | Октябрь, декабрь, марь, май |  |
| 13 | Обсуждение методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения учащимися УУД | Декабрь, апрель |  |
| 14 | Разработка учителями-предметниками рабочих программ по учебным предметам | Март-июнь 2016 г. |  |
| 15 | Разработка учебного плана на 2016 - 2017 учебный год | Май-июнь  2016 г. |  |
| 16 | Корректировка ООП ООО | Май 2016 г. |  |
| 17 | Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО в 6-х классах | Апрель-июнь 2016 г. |  |
| 18 | Организация отражения результатов работы по формированию УУД на странице сайта МОУ СОШ №40 по ФГОС ООО | В течение года |  |