Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» (постановление Правительства Тверской области от 29.12.2018 года № 402-пп); Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827); Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (утверждена Указом Президента от 09.05.2017 № 203); Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); Основы государственной молодежной политики до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р); Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р); Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования. |
| Цель | Формирование и реализация модели современной школы, объединяющей детей и взрослых, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей. |
| Комплексные задачи Программы развития | 1. Создание системы сетевого взаимодействия со спортивными организациями, вузами, организациями сферы культуры, чтобы расширить перечень предлагаемых услуг и повысить качество уже оказываемых, помочь учащимся в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 2. расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 3. цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота; 4. создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной политики; 5. повышение безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей; 6. создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 7. поддержка учительства, создание условий для постоянного профессионального развития, в том числе на основе адресного методического сопровождения; 8. создание и развитие современной мотивирующей образовательной среды 9. создание и совершенствование комфортного и безопасного школьного климата для обучающихся и педагогов. |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | Достигнуты показатели следующего уровня «Школы Минпросвещения России», соответствия единым требованиям к образовательной среде, школьному климату, организации образовательной, просветительской, воспитательной деятельности; Обеспечивается качество общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. Школа работает по единым критериям и активностям, обеспечивает доступность качественного образования и предоставляет равные возможности для всех обучающихся. Разработаны и апробированы мероприятия, направленные на обучение, профессиональное развитие педагогов. Расширены партнерские отношения/ сетевое взаимодействие: заключены договора с профессиональными учебными заведениями, предприятиями города. Расширился перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. Выросло количество и масштабы социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. Педагоги овладели цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС. Созданы зоны комфорта (отдыха) для педагогов и рекреационные зоны - зоны отдыха и общения для учащихся, обеспечивающие комфортный и безопасный школьный климат; Создана эффективная система информационного обеспечения образовательного процесса. Модернизирован школьный медиацентр виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования |
| Сведения о разработчиках | Директор МБОУ СШ № 30 Савельева Л.А., заместитель директора по УВР Ветрова Д.И., заместитель директора по УВР Пиэтиляйнен В.П., заместитель директора по АХЧ Данилова С.Л. |
| Период реализации | 3 года, 2023 – 2026гг. |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап – подготовительный (2023-2024) | Подготовка локальных актов: о системе сетевого взаимодействия; о взаимозачете результатов, полученных в иных организациях; о сопровождении детей с ОВЗ и инвалидностью; о разработке и реализации АООП; о разработке и реализации специальной индивидуальной программе развития (СИПР) для детей с ограниченными возможностями здоровья; о разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута; о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; о наставничестве и.т.п. Информирование родительской общественности об изменениях в образовательной деятельности ОО (заседание Совета родителей, общешкольные родительские собрания) |
| II этап – реализация (2024-2026) | Этап реализации программы: основные мероприятия и проекты. |
| III этап – обобщающий (2026) | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития ОО |
| Порядок финансирования Программы развития | Указать источники финансирования Программы развития (бюджетные, внебюджетные средства) |
| Контроль реализации | Директор МБОУ СШ № 30 Савельева Л.А., заместитель директора по УВР Ветрова Д.И., заместитель директора по УВР Пиэтиляйнен В.П., заместитель директора по АХЧ Данилова С.Л. |

- Информационная справка о МБОУ СШ № 30

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» (МБОУ СШ № 30). 2. Год основания - 1957. 3. ИНН – 6904024214. 4. Информация об учредителе: управление образования Администрации города Твери, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28а. 5. Лицензия: выдана «06» октября 2015 г. Министерством образования Тверской области, серия 69ЛО1, № 0001482, регистрационный номер 56, бессрочная. 6. Юридический адрес: 170024, г. Тверь, ул. Академическая, д. 18. Фактический адрес: 170024, г. Тверь, ул. Академическая, д. 18. 7. Контакты: Телефон: 8 (4822) 44-41-45, 44-43-73. E-mail: sosh30@school.tver.ru Адрес сайта: https://school.tver.ru/school/30 |
| Сведения об обучающихся | На уровне начального общего образования – 341 обучающийся, на уровне основного общего образования – 409 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 56 обучающихся. Всего в школе 806 учащихся, из них 8 детей с ОВЗ и 0 детей-инвалидов. |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | Учреждение имеет структурные подразделения: дошкольное отделение, информационный центр, библиотека. Структура управления ОО: единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор); коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. В МБОУ СШ № 30 реализуются федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Наряду с традиционной технологией (классно-урочная система) в школе используются информационно – коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии, технология мастерских, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации и групповые технологии. Каждый класс оснащен компьютером для учителя и демонстрационной доской, информационный центр оснащен 18 компьютерами. |
| Сведения о режиме деятельности | Школа работает в 2 смены, 5 дней в неделю, 34 учебные недели в (1-х классах – 33) в учебном году. Учебные периоды – четверти. |
| Сведения о работниках ОО | Общее количество работников - 124, количество педагогических работников - 61, количество учителей - 33; количество специалистов (педагоги-психологи - 1, учителя-логопеды - 1, учителя-дефектологи - 0, социальные педагоги - 1, педагоги-библиотекари - 1), количество работников, имеющих ученую степень / ученое звание - 1; количество педагогов, имеющих ведомственные награды - 4, количество работников, имеющих государственные награды - 0; доля работников с высшим образованием – 37%; доля учителей, имеющих высшую/первую квалификационную категорию – 58,5%; количество учителей, имеющих квалификационную категорию «педагог-наставник»/«педагог-методист» - 0. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | Тверское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» (социальный проект сбора гуманитарной помощи участникам СВО); Пожарная часть № 2, ул. Маршала Конева. д. 69 (тренировки по пожарно-спасательному спорту). ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» (практическая подготовка обучающихся по специальности). |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | В 2022г., 2023 г. - команда учащихся школы 2 года подряд занимает 1 место в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди школ Пролетарского района города Твери. 2023г. – 1 место в районной военно-спортивной игре «Орленок-2023». 2022г – 2 место в районных соревнованиях «Чудо-шашки». 3 место в региональном этапе Всероссийских соревнований «Чудо-шашки». 2023г. – 1 место в районных соревнованиях «Чудо-шашки». 2023г. – 2 место, районное первенство по волейболу. С 2022 года школа является активным участником международного образовательного культурно-просветительского проекта «Как дела?». Миссия проекта – создание единой межкультурной образовательной и досуговой культурной среды для школьников Твери и городов-побратимов. Партнером нашей школы в данной проекте является Школа № 7 г. Гюмри (Армения). Школа плодотворно сотрудничает с Тверским региональным отделением межрегиональной общественной организации «Союз десантников» (реализация социального проекта благотворительного сбора гуманитарной помощи российским военным и добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине). 1 сентября 2023 года в школе открыта Парта Героя, посвященная ученику школы, участнику ВОВ, Герою Советского Союза, Дмитрию Ивановичу Тверитинову. В целях развития волонтерского движения в школе, формирования позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность, воспитания здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ 1 сентября 2023г. в школе создан волонтерский отряд «Дети ЗОЖ» из числа обучающихся МБОУ СШ № 30. |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

2.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом). Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию, соответствующие управленческие действия / решения.

| № | Показатель оценивания | Значение показания | Балль-ная оценка |  | Дефициты |  | Управленческие действия/решения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности (критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Развивать учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Совершенствовать процедуру обучения созданию индивидуального проекта, критерии оценивания работы и защиты проекта. |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов | 2 |  | Показатель достигнут. |  | Расширять систему профильного обучения, вводить учебные планы с различными профилями согласно запросам участников образовательных отношений. |  |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжать реализацию ФРП. |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжить обновление учебников. |  |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Стимулировать применения ЭОР учителями и учащимися. |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов | 0 |  | Показатель не достигнут на уровне ООО. Достигнут на уровне СОО. Не используются возможности реализации образовательной программы в сетевой форме. Низкий уровень профессиональной предметно-методической компетентности педагогических работников в осуществлении углубленного изучения отдельных предметов; Отсутствие педагогических работников, способных обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. |  | Проведение анализа системы финансирования ИУП и ее совершенствование. Расширение системы сетевого взаимодействия. Разработка ЛА о взаимозачете результатов, полученных в иных организациях. Повышение квалификации педагогических работников для обеспечения углубленного изучения отдельных предметов. |  |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжить соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжить соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования |  |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжить планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных оценочных процедур |  |
| 10 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении, которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | Школа не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора (-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 0 |  | Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ. |  | Заключение договоров о сетевой форме реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного образования. |  |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Отсутствие или в процессе разработки | 0 |  | Недостаточный уровень организационно-педагогических компетенций педагогических работников общеобразовательной организации по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; |  | Разработка/корректировка программы/проекта, направленного на обеспечение в общеобразовательной организации: - ресурсных условий (кадры, материально-техническое, информационное и др. обеспечение образовательной деятельности) с целью обеспечения эффективной образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития; - создание безопасных условий (физических, морально-психологических) обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; - условий для повышения психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений: педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) основам физиологии, возрастной психологии, педагогики инклюзивного образования (курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие группы, родительские собрания и др.); - эффективной психолого-педагогической службы, обеспечивающей, индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей. |  |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 |  | Разработанные ЛА по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  | Осуществление корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено частично | 1 |  | Отсутствие специалистов по оказанию психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью, узких специалистов (психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). |  | Привлечение узких специалистов (психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) для оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью, |  |
| 21 | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 |  | Показатель достигнут. |  | Продолжить обучение и воспитание по федеральным адаптированным образовательным программам детей с ОВЗ. |  |
| 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации (информация не обновляется или обновляется редко) | 2 |  | Отсутствие административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). |  | Усиление контроля за обеспечением обновления информационного блока на официальном сайте общеобразовательной организации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |
| 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Не обеспечено учебниками в полном объеме | 0 |  | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за своевременным учебно-дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам |  | Выполнение административной командой функции контроля за своевременным учебно-дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам. Обеспечение ОУ учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными дидактическими материалами для обучающихся с ОВЗ, разработанными педагогами общеобразовательной организации. |  |
| 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Не предусмотрено | 0 |  | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за наличием ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест |  | · Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. · Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. · Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) · Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Предусмотрено | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) | 100% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Не проводится | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по магистральному направление «Знание» |  |  | 28 баллов |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 |  | Отсутствие сетевой формы реализации программы, договоров о сетевом взаимодействии; Отсутствие иной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |  | Расширение системы сетевого взаимодействия реализации программы. Совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. |  |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | От 10% до 19% обучающихся постоянно посещают занятия | 1 |  | Отсутствие сетевой формы реализации программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта. |  | Расширение системы сетевого взаимодействия реализации программ. |  |
| 35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | Менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 1 |  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; Отсутствие системы мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».; Учителя не владеют технологией формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».; Кадровый дефицит по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |  | Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Стимулирование учителей к овладению технологией формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |  |
|  | Итого по магистральному направлению «Здоровье» |  |  | 15 баллов |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся | От 10% до 49% обучающихся | 1 |  | Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей; Малый охват обучающихся дополнительным образованием в общеобразовательной организации. |  | Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. |  |
| 39 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 4-5 направленностям |  |  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ. Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей. |  | Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. |  |
| 40 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 технологический кружок | 1 |  | Кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей. |  | - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Устранение кадрового дефицита за счет своевременного выявления кадровых потребностей; развития кадрового потенциала; осуществления профессиональной переподготовки по образовательным программам педагогической направленности; привлечения молодых специалистов дополнительного образования, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий. |  |
| 41 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 42 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 43 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Отсутствие | 0 |  | При реализации дополнительных образовательных программ образовательная организация не использует ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также научных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. |  | Расширение системы сетевого взаимодействия при реализации дополнительных образовательных программ. |  |
| 44 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) | 3‒4 объединения | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 45 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 46 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 47 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | 0 |  | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. |  | Привлечение специалистов и Расширение системы сетевого взаимодействия при организации функционирования школьного хора. |  |
| 48 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 49 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | Менее 10% обучающихся | 1 |  | Недостаточное количество обучающихся участвуют в школьных объединениях. |  | - Организация рекламной кампании. - Ознакомление обучающихся и их родителей с программой школьного творческого объединения, целями и задачами детского объединения, правилами работы в нем, перспективами личностного развития. - Разработка системы мотивирования/стимулирования педагогических работников и обучающихся, обеспечивающих создание и функционирование школьных творческих объединений. |  |
| 50 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
|  | Итого по магистральному направление «Творчество» |  |  | 14 баллов |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Использование государственных символов при обучении и воспитании | Да | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 52 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 53 | Реализация календарного плана воспитательной работы | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 54 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 55 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 56 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Осуществляется с использованием регламентированных и неформальных форм взаимодействия | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 57 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 |  | Отсутствие флага школы, гимна школы, элементов школьного костюма. |  | Разработка и принятие локального акта о школьной символике, элементов школьного костюма, появление узнаваемого стиля в одежде. |  |
| 58 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 59 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 60 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 61 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 62 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 63 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 64 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 65 | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 66 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
|  | Итого по магистральному направлению «Воспитание» |  |  | 19 баллов |  |  |  |  |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ) | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 68 | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 69 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 70 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | 0 |  | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся; Отсутствие профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. Отсутствие запроса со стороны участников образовательного процесса. |  | Усиление работы с обучающимися по проведению системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся; Проведение анкетирования по определению потребностей обучающихся. Разработка учебных планов профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. |  |
| 71 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 72 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 73 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 74 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 75 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 76 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 77 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 78 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 79 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 80 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Нет | 0 |  | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству; Не обеспечивается информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. |  | Обеспечение информирования обучающихся школы о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. |  |
|  | Итого по магистральному направлению «Профориентация» |  |  | 12 баллов |  |  |  |  |
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 82 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 83 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы) | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 86 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Менее 20% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 0 |  | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). |  | - Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку, формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |  |
| 87 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Менее 3 % учителей | 0 |  | Низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики профессиональных дефицитов разработаны ИОМ. |  | - Организация адресного методического сопровождения педагогических работников, нуждающихся в поддержке, сопровождении для преодоления профессиональных затруднений и дефицитов. - Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты. - Проведение разъяснительных мероприятий по формированию у педагога понимания своих образовательно-профессиональных дефицитов и потребностей. - Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |  |
| 88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 89 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 90 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Менее 50% педагогических работников | 0 |  | Низкая доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года). |  | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования в сфере воспитания региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о значении воспитания. - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников в сфере воспитания. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников в рамках по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к обучению по дополнительным профессиональным программам в сфере воспитания. |  |
| 91 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100% штатных педагогов-психологов | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 92 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | Не менее 50% управленческой команды | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 93 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Нет | 0 |  | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения предмета, профильного обучения; Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) |  | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по дополнительным профессиональным программам направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за последние 3 года) - Проведение анализа имеющихся дополнительных профессиональных программ, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по дополнительным профессиональным программам направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) |  |
| 94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на муниципальном уровне | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Отсутствие | 0 |  | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. |  | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Проведение работы по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. |  |
|  | Итого по ключевому условию «Учитель. Школьная команда» |  |  | 15 баллов |  |  |  |  |
| Ключевое условие «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 97 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 98 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 99 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 100 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум(критический показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 101 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | Соответствует в полной мере | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 102 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Отсутствие | 0 |  | Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией. Отсутствие финансирования на приобретение системы. |  | Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |  |
| 103 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 104 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 105 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 106 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 107 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
|  | Итого по ключевому условию «Образовательная среда» |  |  | 16 баллов |  |  |  |  |
| Ключевое условие «Школьный климат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога | Наличие штатного педагога-психолога | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 109 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании | 90% обучающихся и более | 3 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 110 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 111 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 112 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Отсутствие | 0 |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. |  | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель-дефектолог». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя-дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |  |
| 113 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 114 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 115 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 116 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Отсутствие специальных тематических зон | 0 |  | Недостаток помещений для формирования психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся. |  | Привлечение внебюджетных средств для закупки мебели и оборудования для оформления специальных тематических зон. |  |
| 117 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Отсутствие специальных тематических зон | 0 |  | Отсутствие возможности оказания психологических услуг высокого уровня некоторым категориям детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. |  | - Привлечение внебюджетных средств для закупки оборудования для кабинета педагога-психолога. - Организация прохождения КПК с целью освоения методик оказания психологических услуг высокого уровня некоторым категориям детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости. |  |
| 118 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Отсутствие специальных тематических зон | 0 |  | Высокий риск профессионального выгорания педагогических работников. Отсутствие специальных тематических зон - психологически благоприятных школьных пространств для педагогов. |  | - Создание зоны комфорта (отдыха) для педагогов. - Создание рекреационных зон - зоны отдыха и общения, и др.). - Использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для создания зон отдыха, занятия спортом, иным досугом). - Приобретение/использование эргономичной мебели (стулья, парты, которые можно использовать для работы в группах, парах), интерактивные доски и панели и др. - Использование современного оборудования для организации психологически благоприятного школьного пространства. |  |
| 119 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
| 120 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | 2 |  | Показатель достигнут. |  |  |  |
|  | Всего по ключевому условию «Школьный климат» |  |  | 15 баллов |  |  |  |  |
|  | Итого по результатам самодиагностики |  |  | 136 баллов |  |  |  |  |

2.2. Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (количество баллов и описание дефицитов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | 28 баллов - Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов; - не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ; - отсутствие (в процессе разработки) программа (план) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.); - отдельные ЛА не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; - неполное кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью (отсутствие педагога-дефектолога); - информационный блок на официальном сайте школы не обновляется или обновляется редко; - отсутствие учебно-дидактического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам; - отсутствие специальных технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ, инвалидов. | Разработка и возможная реализация учебных планов с углубленным изучением отдельных предметов на уровне начального и(или) основного общего образования; Реализация общеобразовательных программ с использованием сетевого взаимодействия; Разработана и реализуется программа (план) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.); Привлечение узких специалистов (психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) для оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; Постоянное обновление на сайте школы информации по оказанию психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; Оснащение учебных кабинетов специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ, инвалидов. |
| 2 | Здоровье | - Отсутствие сетевой формы реализации программы, договоров о сетевом взаимодействии; - отсутствие иной спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; - менее 20% обучающихся постоянно посещающих занятия по программам дополнительного образования в области физической культуры и спорта; - недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением) | Расширение системы сетевого взаимодействия реализации программы. Совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Увеличение числа обучающихся постоянно посещающих занятия по программам дополнительного образования в области физической культуры и спорта на 20%; Увеличение числа участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением на 10%. |
| 3 | Творчество | 15 баллов - Малый охват обучающихся дополнительным образованием в общеобразовательной организации (от 10% до 49% обучающихся); - кадровый дефицит специалистов по дополнительному образованию детей (наличие только одного технологического кружка на базе школы); - отсутствие сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.); - отсутствие школьного хора; - недостаточное количество обучающихся участвующих в школьных объединениях (менее 10%); | Расширение зоны охвата обучающихся дополнительным образованием в общеобразовательной организации до 80%; Заключение договоров сетевого взаимодействия по реализации дополнительных общеобразовательных программ с организациями культуры и искусств, кванториумами, мобильными кванториумами, ДНК, IT-кубом, Точкой роста, экостанцией, ведущими предприятия региона, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и др.) Увеличение количества обучающихся участвующих в школьных объединениях на 20%; |
| 4 | Воспитание | 19 баллов. Отсутствие флага школы, гимна школы, элементов школьного костюма. | Обсуждение, разработка и утверждение школьной символики, элементов школьного костюма, появление узнаваемого стиля в одежде. |
| 5 | Профориентация | 12 баллов - Отсутствие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.); - не обеспечено участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству. | Заключение договоров сетевого взаимодействия по реализации общеобразовательных программ с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования; разработка учебных планов профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) и составление дорожной карты по открытию профильного предпрофессионального класса в Школе. Обеспечение информирования обучающихся школы о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. |
| 6 | Учитель. Школьная команда | 15 баллов - Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) – менее 20%; - низкая доля учителей, для которых по результатам диагностики профессиональных дефицитов разработаны ИОМ (менее 3%); - низкая доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) – менее 50%; - не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года); - недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку, формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. Разработка плана мероприятий по сопровождению педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты. |
| 7 | Образовательная среда | 16 баллов Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. | Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |
| 8 | Школьный климат | 15 баллов - Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. - отсутствие специальных тематических зон, недостаток помещений для формирования психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся; - отсутствие возможности оказания психологических услуг высокого уровня некоторым категориям детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости, отсутствие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы; - отсутствие специальных тематических зон - психологически благоприятных школьных пространств для педагогов. | Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога) или привлечения учителя-дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. Закупка мебели и оборудования для оформления специальных тематических зон для формирования психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся. Создание и оборудование зоны комфорта (отдыха) для педагогов. |

- Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности |  | риски |
| Знание | Реализация единых рабочих программ по учебным предметам; Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования. | Разработанность локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; сетевая форма организации образовательной деятельности; -отсутствие специалистов инклюзивного образования; | реализация технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  | Отсутствие мотивации (низкая мотивация) на получение высоких результатов ГИА; увеличение доли семей с низким образовательным уровнем, малообеспеченных, неполных семей. |
| Здоровье | 100% обеспеченность горячим питанием начальных классов. Реализация общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек и программы здоровьесбережения. Диверсификация деятельности ШСК. Постоянное участие и наличие победителей и призеров в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне. | Нарушение режима питания, принципов здорового питания учащимися вне стен школы | Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Расширение системы сетевого взаимодействия. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни совместно с родителями учащихся. |  | Рост хронических заболеваний у детей и подростков. |
| Творчество | Дополнительные общеобразовательные программы; участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, | не использование мобильных учебных комплексов (кванториумы) | Использование сетевого взаимодействия. Проведение рекламных кампаний и мотивирование учащихся на участие в конкурсах. |  | Низкая активность учащихся. Высокая учебная нагрузка и занятость. |
| Воспитание | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ. Реализация календарного плана воспитательной работы. Функционирование Совета родителей. Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Функционирование Совета обучающихся. Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых. Наличие центра детских инициатив. Участие в проекте Орлята России. Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) Участие обучающихся в волонтерском движении (дети ЗОЖ). | неоднородность условий семейного воспитания | Разработка и принятие школьной символики, элементов школьного костюма, появление узнаваемого стиля в одежде, как следствие -повышение уровня патриотизма, начинающегося с малого – любви к школе, малой Родине. |  | Перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях, педагогическая несостоятельность части родителей, отсутствие контроля родителей за поведением детей в интернете, обилие деструктивных материалов в сети. |
| Профориентация | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе. Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий. Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации. Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее. | Отсутствие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) Трудности с личностным и профессиональным самоопределением детей. Отсутствие участников в чемпионатах по профессиональному мастерству. | Открытие профильных предпрофессиональных классов. Соответствие жизненных и производственных задач задачам области и государства. Обучающиеся - участники чемпионатов по профессиональному мастерству. |  | Отсутствие мотивации учащихся. Низкий процент учащихся, желающих проходить обучение по техническим специальностям. |
| Учитель. Школьная команда | Развитие системы наставничества. | Организация методического сопровождения педагогических работников | Профессиональные сообщества педагогов. Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |  | «старение» педагогических кадров, дефицит отдельных групп педагогических кадров |
| Образовательная среда | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету. Безопасный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. Использование ФГИС Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента при реализации основных общеобразовательных программ и ИКОП Сферум. Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС. Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел. Функционирование школьного библиотечного информационного центра. | Недостаточное оснащение школьных пространств теле, аудио и видеоаппаратурой оборудованием | Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. Совершенствование организации центра детских инициатив. |  | Увеличение затрат на реализацию программы, несовершенство действующей нормативно-правовой базы, ведущее к риску нарушения нормативных требований; низкая активность педагогов в сетевых сообществах, износ оборудования и его «старение» |
| Школьный климат | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога, логопеда, социального педагога. Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. Реализация программ профилактики травли в образовательной среде профилактики девиантного поведения обучающихся. | Отсутствие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы. Отсутствие специальных тематических зон | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для учащихся и педагогов. |  | Отсутствие педагога-дефектолога. |

4. Основные направления развития организации.

Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

| № п/п | Магистральное направление | Название подпроектов | Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | Расширение учебных планов | Реализация федеральных учебных планов с углубленным ведением отдельных предметов на уровне ООО. Расширение системы сетевого взаимодействия | Увеличение количества профилей. | 2025 | Консультации с педагогами на предмет возможности преподавания предметов на углубленном уровне. |  | Зам. дир. по УВР | Наличие нескольких учебных планов с углубленным ведением отдельных предметов |  |
| 2 | Здоровье | Оборудование полосы препятствий. Оборудование кабинета адаптивной физкультуры | Поиск проекта и подрядчика. Разработка программы адаптивной физкультуры. | Проведение занятий по НВП на полосе препятствий. Проведение занятий по адаптивной физкультуре с детьми с ОВЗ и инвалидностью | 2026 | Поиск помещений под кабинет адаптивной физкультуры. | Бюджетные средства. Попечительский совет. | директор |  |  |
| 3 | Творчество | Расширение системы дополнительного образования в соответствии с интересами детей и родителей. | Образование школьного хора. | Выступление хора на школьных и городских мероприятиях. | 2026 |  |  | Зам. дир. по ВР |  |  |
| 4 | Воспитание | Флаг школы. Гимн школы. элементы школьного костюма. | Обсуждение, разработка и утверждение школьной символики. | Узнаваемый школьный стиль. | 2024-2025 | Школьные конкурсы по созданию флага школы, гимна школы, элементов школьного костюма. Собрание Совета родителей и совета обучающихся. | Бюджетные средства. Попечительский совет. | Зам. дир. по ВР Зам. дир. по УВР, общий совет |  |  |
| 5 | Профориентация | Сбор общественного мнения (учащиеся, родители) о потребностях в открытии профильных классов. | Определить направления развития профильного обучения в школе. Разработка учебного плана и образовательной программы для профильного класса. | Учебный план и образовательная программа для профильного класса разработаны. | 2024-2026 | Анкетирование учащихся и родителей. Разработка учебного плана и образовательной программы для профильного класса. Информирование обучающихся о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. |  | Зам. дир. |  |  |
| 6 | Учитель. Школьная команда | Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. |  | Локальный акт о способах стимулирования и поощрения педагогических работников, проходящих диагностику профессиональных компетенций. ЛА о наставничестве. Прохождение педагогическим коллективом КПК в сфере воспитания. | 2024-2025 |  |  | директор зам. дир. по УВР |  |  |
| 7 | Образовательная среда | Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении ОО. Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел. Функционирование школьного библиотечного информационного центра. |  |  | 2024-2026 |  |  | директор Зам. дир. по ВР |  |  |
| 8 | Школьный климат | Проект по созданию благоприятной среды для обучения и воспитания «Наш школьный дом» |  |  | 2023-2026 | Рассмотрение пожеланий школьников, родителей и учителей. Закупка мебели и оборудования. | Бюджетные средства. Попечительский совет. | директор |  |  |

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития (переход на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России»).

1. Выявлено соотношение характеристик основных процессов проектным.

2. Проведён управленческий анализ, проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России».

3. Определён управленческий трек развития школы: Модель Программы развития школы.

4. Описаны условия перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития:

- Знание: качество и объективность

- Воспитание.

- Здоровье.

- Творчество.

- Профориентация.

- Учитель. Школьные команды.

- Школьный климат.

- Образовательная среда.

5. Построена система персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

6. Сформирована предметно-пространственная среда в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов.

7. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении.

8. Развитие управленческой модели школы.

- Управление реализацией программы развития

  - Ежеквартальный отчет ответственного за реализацию задачи внутри управленческой команды;

  - Корректировка программы развития при необходимости;

  - Изменение и внедрение конкретных мероприятий по реализации задач;

  - Обсуждение процесса реализации программы развития на педагогических советах.

- Механизмы реализации Программы развития школы.

1. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной деятельности.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности условиями и услугами школы, проходящими в ней процессами и преобразованиями.

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом.

6. Обновление материально-технического оснащения школы.

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования.