«Утверждаю»

Директор МБОУ СШ № 53

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.К. Зверькова

Пр. № \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ СШ № 53

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

**Задачи:**

1.     Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2.  Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка.

3.     Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

4. Формирование комфортной социокультурной среды для детей с ОВЗ, в том числе и через изменение в подходах к внеурочной деятельности, к сетевому взаимодействию, к расширению зоны специальных контактов в образовании.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты | | |
| Ответственные исполнители | Планируемый результат | Итог |
|  | **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | март 2016 года | Директор, заместители директора по УВР, УМР, ВР | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в начальной школе | Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | март 2016 года – декабрь 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие локальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы,соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, руководители МО | Обеспечение кабинетов начальных классов школы учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Разработка примерного положения об учебном кабинете соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР, руководители МО | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов школы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.5. | Внесение изменений в положение о внеурочной деятельности, в положение о дополнительном образовании. | май 2016 года | Зам. директора по УВР | Положение о внеурочной деятельности, положение о дополнительном образовании | 100% включённость обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности |
| 1.6. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний методических объединений педагогов школы | постоянно | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планом работы | Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.7. | Внесение изменений в Положение о ПМПк школы | май 2016 года | Зам. директора по УВР | Положение о ПМПк школы | Разработка рекомендаций к работе с детьми с ОВЗ |
| 1.8. | Разработка договора школы с родителями детей с ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР | Договор школы с родителями детей с ОВЗ | Договор школы с родителями детей с ОВЗ |
| Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. | | | | | |
| 1.9. | Участие в проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ |  | Директор, зам. директора по УВР, ВР | Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Аналитическая справка мониторинга готовности |
| 1.10. | Проведение совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ | август 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками школы | Реализация плана совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану |
| 1.11. | Участие руководителя школы в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы школы | август 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, ВР | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы | Проведение совещаний с педагогами школы по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы |
| 1.12. | Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по введение ФГОС ОВЗ | август 2016 | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению | Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ |
| **II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | апрель 2016 года | Директор школы | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ учреждения «О создании рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ | апрель 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Участие в реализации плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ | План мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению | Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.4. | Заключение соглашений о сотрудничестве со спец. коррекционными образовательными учреждениями |  |  |  | Договор с ПМПК, с коррекционным образовательным учреждением 7 вида, 8 вида, 3-4 вида, 1-2 вида. |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы |
| 3.2. | Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности школы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год | август 2016, далее постоянно | Директор | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Внесение изменений в Положение о стимулировании педагогических работников ОУ: стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС ОВЗ |  | Директор |  |  |
| **V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | | | | | |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016 – 2017 годы | Директор, зам. директора по УВР, УМР, ВР | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | к 01.09.2016 году | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы | Информированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | с 01.09.2016 года | Зам. директора по УВР, УМР, ВР | Подготовка информационного материала на сайт школы о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ |