Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гулина И.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

**мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации**

**ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МОУ СОШ № 40**

**на 2016-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - ФГОС ОВЗ)

**Задачи:**

- изучить нормативные документы федерального, областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

- обеспечить вариативность и разнообразие содержание образовательных программ и организационных форм общего образования, возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

**Направления деятельности:**

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года  | Администрация ОО  | Наличие банка нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ  |
| 1.2.  | Изучение нормативно-правовых документов федерального, областного, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года  | Администрация ОО  | Правовая готовность руководящих и педагогических работников ОО к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ  |
| 1.3.  | Создание рабочей группы ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ  | До 01.04.2016 г.  | Директор  | Состав рабочей группы (РГ), положения о РГ и план ее работы на 2016 год утверждены приказом директора ОО  |
| 1.4.  | Проведение самоанализа в ОО с целью определения уровня готовности к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Выявление готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС ОВЗ  | До 01.04.2016 г.  | Директор  | Определен уровень готовности и выявлены проблемные зоны готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ  |
| 1.5.  | Разработка нормативных правовых актов ОО, обеспечивающих подготовку к введению и реализацию ФГОС ОВЗ: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ» «Об утверждении плана методической работы»; **«**О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность»; «О проведении анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана»; «О проведении анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ» и др.  | До 01.08.2016 г.  | Администрация  | Сформированная нормативная база ОО (Приказы, положения ОО)  |
| 1.6.  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО ОВЗ  | До сентября 2016 г.  | Директор  | Определение объема расходов на заработную плату работников ОО  |
| 1.7.  | Проведение совещаний, семинаров, заседаний школьных методических объединений педагогов по вопросам подготовки введения ФГОС НОО ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года  | Заместитель руководителя по начальным классам, руководитель ШМО  | Обеспечение организационно-методических условий введения ФГОС НОО ОВЗ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.**  | **Организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 2.1.  | Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | До 01.09.2016 г.  | Директор, заместитель директора по УВР  | План деятельности рабочей группы  |
| 2.2.  | Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО  | Декабрь 2016 г.  | Администрация ОО  | Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга условий реализации ФГОС НОО ОВЗ в ОО  |
| 2.3.  | Организация работы по разработке адаптированной образовательной программы на 2016-2017 учебный год.  | До 15.08.2016 г.  | Заместитель директора по УВР  | Адаптированная образовательная программа на 2016-2017 учебный год  |
| 2.3.  | Организация методической работы, обеспечивающей введение ФГОС НОО ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года.  | Заместитель директора по УВР  | Сопровождение педагогов внедряющих ФГОС НОО ОВЗ  |
| 2.4.  | Организация проведения мониторинга детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 02.03.2015 г. № 135)  | В течение 2015-2016 учебного года.  | Директор  | Наличие объективной информации для планирования работы по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ  |
| 2.5.  | Организация проведения изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях  | Ежегодно (2016-2018 г.г.) апрель, октябрь  | Заместитель директора по УВР  | Наличие объективной информации для планирования работы к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с запросами потребителей образовательной услуги  |
| 2.6.  | Организация работы по внесению изменений, дополнений в Устав ОО  | До 01.10.2016 г.  | Администрация ОО  | Приведение в соответствие нормативной базы ОО  |

**3. Кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.  | Проведение анализа состояния профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ  | Февраль-март 2016 г.  | Директор  | Аналитическая информация для составления плана–графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО  |
| 3.2.  | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года  | Директор, заместитель директора по УВР  | Качественная подготовка к введению ФГОС НОО ОВЗ  |
| 3.3.  | Реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор, заместитель директора по УВР  | Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ  |
| 3.4.  | Реализация индивидуальных планов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор, заместитель директора по УВР  | Готовность руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ. Повышение компетентности руководящих и педагогических Работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ  |
| 3.5.  | Участие в инструктивно-методических совещаниях руководителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  | В течение 2015-2016 учебного года  | Администрация  | Повышение компетентности руководящих работников  |
| 3.6.  | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в муниципальных, областных методических мероприятиях по вопросам ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор, заместитель директора по УВР  | Повышение компетентности педагогических работников  |
| 3.7.  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ должностных инструкций работников ОО  | До 01.08.2016 г.  | Директор  | Наличие должностных инструкций работников ОО, соответствующих законодательству с учетом введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  |
| 3.8.  | Организация деятельности творческих групп учителей ОО по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Заместитель директора по УВР  | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, формирование единых подходов в обучении детей с ОВЗ. Повышение компетентности педагогических работников  |
| 3.9.  | Организация и проведение на уровне ОО мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений) по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО  | План мероприятий методической работы по вопросам подготовки введения и реализации ФГОС ОВЗ. Повышение компетентности педагогических работников  |

**4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.  | Информирование участников образовательных отношений, по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Администрация  | Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО.  |
| 4.2.  | Создание на сайте ОО раздела «ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»  | Март-апрель 2016 г.  | Заместитель директора по УВР, ответственный в ОО за сайт  | Повышение уровня информированности участников образовательных отношений и заинтересованных лиц по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ. Повышение открытости деятельности ОО.  |
| 5.3.  | Обеспечение соответствия материально-технических условий ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор  | Соответствие материально-технических условий ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ  |
| 5.4.  | Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор  | Создание информационно-образовательной среды ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  |
| 5.5.  | Обеспечение укомплектованности ОО печатными и образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана  | 2016-2018 г.г.  | Директор  | Укомплектованность ОО печатными и образовательными ресурсами  |
| 5.6.  | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО  | 2016-2018 г.г.  | Директор, заместитель директора по АХР  | Создание условий беспрепятственного доступа объектам инфраструктуры ОО.  |
| 5.7.  | Обеспечение функционирования отдельных специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ  | 2016-2018 г.г.  | Директор, психолог, социальный педагог  | Наличие специально оборудованных помещений для реализации коррекционно-развивающей программы и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  |

**6. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.  | Февраль 2016 г.  | Директор. Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР  | Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ОВЗ  |
| 6.2.  | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ОВЗ.  | Февраль-март 2016 г.  | Директор, заместитель директора по АХР  | Обеспечение финансирования ОО из разных источников в 2016 году.  |
| 6.3.  | Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений  | До 01.09.2016 г.  | Директор, заместитель директора по АХР  | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО с учетом требований ФГОС ОВЗ  |
| 6.4.  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ  | 2016-2018 г. г.  | Директор, заместитель директора по АХР  | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов  |