Приложение к приказу

от 06.10.2021 № 556/А

**План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 4 на 2021/2022 учебный год**

**Цель:** создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

**Задачи:**

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

5. Укрепление материально-технической базы.

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. Приказ об утверждении плана мероприятий | Определение задач, мероприятий по формированию функциональной грамотности и сроков их выполнения.Приказ по школе. | до 25.10.2021 | Директор МБОУ СОШ № 4 Тюрякова И. В. |
| 2. | Размещение школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на официальном сайте школы | План размещен на официальном сайте школы | до 25.10.2021 | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л. |
| 3. | Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  | Использование в работе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  | Октябрь 2021 | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л. |
| 4. | Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:читательская,математическая,естественнонаучная, финансовая грамотность,глобальные компетенции и креативное мышление | Хранение, обработка, использование данных об обучающихся 8-9 классов участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-ноябрь 2021 | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л. |
| 5. | Формирование баз данных учителей школы, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:читательская,математическая,естественнонаучная, финансовая грамотность,глобальные компетенции и креативное мышление | Хранение, обработка, использование данных об учителях, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-ноябрь 2021 | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л. |
| 6. | Внесение мероприятий по развитию функциональной грамотности обучающихся в планы работы МО учителей-предметников  | Планы работы МО с дополнительными разделами  | До 01.11.2021 | Руководители МО |
| 7. | Направление педагогов и контроль за прохождением курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | Прохождение курсов повышения квалификации учителями. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л. |
| 8. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | Открытость деятельности по повышению качества образования.  | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Митрякина С. Л., классные руководители |
| 9. | Мониторинговое исследование функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Диагностическая работа.Аналитическая справка по итогам проведения.  | В течение 2021-2022 учебного года | Руководители МО  |
| 10. | Формирование плана мероприятий МБОУ СОШ № 4, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 2022-2023 учебном году | Согласованность действий по реализации мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | Август 2022 года | Директор МБОУ СОШ № 4 Тюрякова И. В. |

Директор МБОУ СОШ № 4 И. В. Тюрякова