***Муниципальное общеобразовательное учреждение***

***Тверская гимназия №10***

План работы по разработке и реализации проекта:

**Многофункциональная рекреация**

**«Chill-Cinema или Место встречи изменить нельзя»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап | Деятельность | Участники | Срок |
|  | **Информационно-подготовительный этап** | **Выявление проблемной ситуации** Объявление об участии в конкурсе  Информационная кампания  Ознакомление учащихся с Положением ПШИ.  Разработка предложений по классам | Рабочая группа+ учащиеся 7-11 классов | 13 - 17.01.2022 |
|  | **Практический этап** | **Выбор идеи проекта**  Сбор предложений от 8-11 классов.  Защита проектов по классам.  Определение проекта - победителя **Выбор содержания зон рекреации**  **Определение требований (критериев) к проекту** | Рабочая группа+ учащиеся 8-11 классов | 17-19.01.2022 |
|  |  | **Социологический опрос по выбору темы проекта** | Учащиеся 7-11 классов | 19.01.2022 |
|  |  | **Интервью**  Консультация директора гимназии, Садовой Ирины Владимировны | Совет старшеклассников | 19.01.2022 |
|  |  | **Организация выполнения проекта** 1) разработка и написание текстовой части проекта;  2) создание технической документации: замер помещения, расчет и описание практических действий ;  3) информирование участников проектирования о ходе выполнения этапов проекта;  4) фотографирование и предоставление фотоматериалов для оформления проекта;  5) создание 3-д макета для создания презентации, защиты и реализации проекта;  6) подготовка к защите проекта | Рабочая группа | 20-24.2022 |
|  |  | **Техника безопасности при выполнении работ**  При выполнении данного проекта необходимо соблюдать технику безопасности при работе с компьютером, а также при практических действиях – измерение, фотографирование | Рабочая группа+ учащиеся 8-1 класса | постоянно |
|  |  | Экономическое обоснование Составление СМЕТЫ ПРОЕКТА.  обоснование (расчет) стоимости проекта, получение подтверждающих документов | Рабочая группа+ старший бухгалтер Шестова Е.М. | 20-21.01.2022 |
|  | Защита проекта | Предоставление оформленного проекта в УО для проведения экспертной оценки | Руководитель проекта Андреева С.Б. | 25.01.2022 |
|  |  | Подготовка к защите проекта | Рабочая группа | 25.-26.01.2022 |
|  |  | Защита –представление проекта на муниципальном уровне | Представители рабочей группы | 27.012022 |
|  | Реализация проекта | Подготовка реализации, проведение конкурсных процедур и закупка оборудования. | Администрация гимназии,рабочая группа | 25.04 – 31.05.2022 |
|  |  | Проведение монтажных работ, размещение оборудования и мебели. | Сотрудники гимназии, трудовой отряд школьников | Июнь – июль 2022 |
|  |  | Настройка оборудования, подготовка к презентации проекта | Сотрудники, трудовой отряд школьников | Август 2022 |
|  |  | Торжественное открытие многофункциональной рекреации «Chill-Cinema» Советом старшеклассников. | Совет старшеклассников | 1 сентября 2022 |