Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №33 г. Тверь

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО:на Педагогическом совете Протокол № от  |  УТВЕРЖДЕНО:Директор МБОУ СОШ№ 33 С, О, МугаттинаПриказ № от  |

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | директор |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов | заместители директора по УВР |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященныхобучению по новым ФГОС НОО | май, ежегодно | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | май, ежегодно | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | заместитель директора по УВР |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | ежегодно, в течениеучебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | заместители директора по УВР |
| 6 | Участие в городских просветительскихмероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов образовательнойорганизации и родителей обучающихся | ежегодно, в течениеучебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | заместители директора по УВР |
| 7 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсногообеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | ноябрь 2021-июнь 2022 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | заместители директора по УВР |
| 8 | Анализ соответствияматериально-технической базы образовательнойорганизации для реализации ООП НОО и ОООдействующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | ноябрь 2021-июнь 2022 | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | заместители директора по УВР и АХР |
| 9 | Комплектование библиотеки | Ежегодно до | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для | заместители директора по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УМК по всем предметамучебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | 01.09.2022-2027 годов | реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | УВР, библиотекарь |
| 10 | Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности НОО и ООО | октябрь 2021-март 2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР | заместители директора по УВР и ВР |
| 11 | Участие в практических городских семинарах «О формировании основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования» | октябрь 2021-март 2022 | Написаны ООП НОО и ООО (апрель) | заместители директора по УВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |  |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течениевсего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | в течениевсего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | заместители директора по УВР |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов,регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | сентябрь 2021-июнь 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | заместители директора по УВР |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | до 01.09.2022 | Должностные инструкции | директор |
| 16 | Разработка на основе примерной основнойобразовательной программы НОО основной образовательной программы НООобразовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО | до 01.04.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | заместители директора по УВР |
| 17 | Разработка на основе примерной основнойобразовательной программы ООО основной образовательной программы ОООобразовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, | до 01.04.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числерабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО |  |  |  |
| 18 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогическогосовета | до 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | заместители директора по УВР |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | до 30.08.2022 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | заместители директора по УВР |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | до 30.08.2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | заместители директора по УВР |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | до 30.08.2024 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | заместители директора по УВР |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной | до 30.08.2025 | Учебный план НОО. | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год |  | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |  |
| 23 | Разработка учебного плана, плана внеурочнойдеятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | до 30.08.2026 | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО | заместители директора по УВР |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | заместители директора по УВР |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов | заместители директора по УВР |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и | до 31.08.2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов | заместители директора по УВР |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов | заместители директора по УВР |
| 29 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | заместители директора по УВР |
| 30 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов | до 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  | ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |  |
| 31 | Разработка плана методической работы, обеспечивающейсопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.10.2021 | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы | заместители директора по УВР |
| 32 | Корректировка планаметодических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | июнь,ежегодно с 2022 по 2026годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | заместители директора по УВР |
| 33 | Изучение нормативныхдокументов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | в течениеучебного годаежегодно с 2022 по 2026годы | Протоколы заседаний педагогического совета | заместители директора по УВР |
| 34 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ОООУчастие педагогов в | в течениевсего периода с 2021 по 2027годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | методических семинарах, организуемых ГЦРО поизучению обновленных ФГОС по предметам. | февраль-март 2022 |  |  |
| 35 | Организация работы по психолого-педагогическомусопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течениевсего периода с 2021 по 2027годы | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместители директора по УВР |
| 36 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | в течениевсего периода с 2021 по 2027годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | заместители директора по УВР |
| 37 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | в течениевсего периода с 2021 по 2027годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | заместители директора по УВР |
| 38 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | до 01.09.ежегодно с 2022 по 2026годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | заместители директора по УВР |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |  |
| 39 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместители директора по УВР |
| 40 | Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических работников | январь 2022ежегодно с 2022 по 2027 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | годы |  |  |
| 41 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | ежегодно в течение всего периода с 2021по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора по УВР | заместители директора по УВР |
| 42 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 31.08ежегодно в период с 2022по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | заместители директора по УВР |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |  |
| 43 | Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о постепенном переходе наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов | заместители директора по УВР |
| 44 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | заместители директора по УВР |
| 45 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе наобучение по новым ФГОС НОО | течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, | заместители директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и ФГОС ООО, представление результатов |  | педагога-психолога |  |
| 46 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом,материально-техническом и финансовомобеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | течение всего периода с 2021по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | заместители директора по УВР |